智能运营分析项目

Codex 工程实施强制规范与一周落地执行手册

Token 控制｜备份回滚｜文件与磁盘保护｜分阶段任务包

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 当前事实阶段 | 开发演示，工程完成度 64.6% |
| 一周目标 | 完成 P0 核心工程收敛并争取通过“可稳定本地运行”门禁 |
| 非一周目标 | 完整 RAG、AI 100题、报告策略闭环、企业生产部署与全部非功能治理 |
| 执行方式 | AGENTS.md 持久规则 + 单任务单对话 + 检查点门禁 |
| 版本日期 | 2026 年 7 月 15 日 |

内部工程规范｜任何高风险操作必须人工确认

# 文档结论

核心判断：一周可以作为“P0 核心治理冲刺”，但不能等同于完成全部企业级产品化。若前置条件齐全、每天能够投入约 6–8 小时、用户确认及时且不出现重大架构意外，7 个自然日可以争取完成 T004、T001、T002、T003、T005 和一次总验收；更稳妥的工程承诺是 7–10 个工作日。

一周结束时应达到的是“可稳定本地运行的核心预测闭环”，而不是“企业生产就绪”。企业级试点还需要继续完成 RAG 恢复、AI 评测、报告与策略状态机、任务可靠性、监控告警、CI/CD、备份恢复演练和私有化部署。

# 目录

1. 一周工期可行性判断

2. 一周冲刺的范围、前提和排除项

3. 项目强制执行规则

4. Token 使用量控制方案

5. 备份、检查点与回滚规范

6. 文件删除与 C 盘保护规范

7. Codex 分阶段执行方法

8. 七天任务排期与门禁

9. 各阶段发送给 Codex 的方式

10. 验收、停止和升级标准

11. 一周后的继续产品化路线

附录 A 执行包文件说明

附录 B 日常操作清单

# 1. 一周工期可行性判断

## 1.1 可以完成的范围

一周内可集中完成的是当前五项 P0 的核心工程落地：认证 fail-closed、模型唯一事实源、安全模型加载与严格特征契约、run_id 原子事务链，以及 Web/API/AI 来源契约统一。完成后应具备双跑、幂等、失败回滚和旧批次共存证据。

| 工作层级 | 参考工期 | 可达到的状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 核心治理冲刺 | 7–10 个工作日 | 可稳定本地运行（核心闭环） | 本次一周计划的目标边界 |
| 面试级产品化完整包 | 约 3–5 周 | 可稳定演示、文档齐全、部署脚本和当前可信 AI/RAG | 包含测试修复、RAG、AI 评测、演示证据 |
| 企业试点就绪 | 约 6–10 周 | 可在企业内网接入数据、部署、监控、备份和权限治理 | 需结合企业基础设施与数据接口 |
| 企业生产就绪 | 依企业要求评估 | SLA、灾备、安全审计、容量与运维体系完整 | 不能由个人项目单独提前证明 |

## 1.2 一周承诺的风险

当前工作区有大量 modified 和 untracked 文件，首次基线冻结本身需要谨慎处理。

T002 涉及 joblib 反序列化，必须等待用户授权；授权不及时会阻塞后续。

T003 涉及数据库结构、事务和同步语义，属于最可能超期的任务。

当前测试收集仍有依赖问题，可能导致验收时出现历史缺陷而非新修改缺陷。

如果在一周内同时加入 RAG、AI 100题、UI 重构、部署和模型优化，质量、回滚和 Token 都会失控。

工期口径：建议对自己和面试材料都使用“7–10 个工作日完成核心工程治理；随后分阶段推进企业试点能力”的口径，不要承诺一周完成整个企业级产品。

# 2. 一周冲刺的范围、前提和排除项

## 2.1 必须具备的前提

| 前提 | 要求 | 不满足时处理 |
| --- | --- | --- |
| 项目盘 | 项目和备份位于 E 盘或其他非系统盘 | 停止，不在 C 盘建立项目环境 |
| 基线 | 先完成 Manifest、diff、未跟踪清单和恢复说明 | 未完成不得改业务代码 |
| 数据库 | 存在隔离开发/测试库，正式历史库只读 | 无隔离库则只做静态代码部分 |
| 模型授权 | 用户明确授权后才能加载 joblib | 未授权只做静态契约与测试框架 |
| 时间投入 | 每天约 6–8 小时，任务完成后及时人工验收 | 确认延迟则顺延工期 |
| 范围纪律 | 只做 T004/T001/T002/T003/T005 和总验收 | 发现 P1/P2 只登记，不顺手修复 |

## 2.2 本周明确排除

RAG 54 文档/583 chunk 全量恢复与重新评分。

AI 100 题和多 Provider 完整故障矩阵。

报告审核、发布、派发和收益闭环。

Celery 完整状态机、监控告警和生产运维。

大规模 UI 重构、LoRA/SFT、新模型堆叠和向量数据库替换。

公网部署、Kubernetes、企业生产 SLA 和正式安全审计。

# 3. 项目强制执行规则

规则应同时以两种形式存在：根目录的简短 `AGENTS.md` 用于 Codex 每次自动读取；详细规范放在 `docs/codex/MASTER_ENGINEERING_RULES.md`。这样既保持规则持久生效，也避免把大段说明重复放入每个任务提示词。

## 3.1 三条最高优先级规则

| 编号 | 强制规则 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| R-01 | 保证效果同时控制 Token | 每次只做一个任务；优先精确检索；不重复读取大文档；回复只保留摘要，完整日志落盘。 |
| R-02 | 任何修改必须可回滚 | 阶段基线 + 任务级增量检查点；迁移有 downgrade；写链有事务；没有回滚方案不得开工。 |
| R-03 | 保护文件和系统盘 | 默认只改项目根目录；C 盘只读；禁止递归清理和未授权删除/覆盖/移动。 |

## 3.2 必须停止并询问用户的情况

需要写入 C 盘、修改系统服务、注册表、全局环境变量或全局安装软件。

需要删除、覆盖、批量移动现有文件，或执行清理 untracked 文件。

需要加载未经授权的 joblib/pickle 模型二进制。

需要使用真实账号、密钥、连接串或访问正式数据库。

需要执行 DROP、TRUNCATE、无 WHERE 的更新/删除、全表覆盖或不可逆迁移。

预计单任务修改超过 20 个文件或 1000 行有效代码。

项目事实与任务基线冲突，或无法建立备份、无法证明回滚。

# 4. Token 使用量控制方案

## 4.1 为什么不能每次都把完整报告发给 Codex

48 页状态报告和完整产品化方案适合作为长期基线，但不适合在每一个工程任务中重复上传和要求重新理解。正确方法是第一次把事实压缩为仓库内的 `PROJECT_BASELINE_SUMMARY.md`，后续任务只引用该文件和对应任务文件。

## 4.2 Token 控制机制

| 机制 | 具体做法 | 节省点 |
| --- | --- | --- |
| 持久规则 | 根目录 AGENTS.md 只放每次必须遵守的红线 | 避免每次提示重复数千字 |
| 基线摘要 | 把关键事实压缩到 1 个短 Markdown | 避免重复读取 48 页报告 |
| 单任务文件 | T004/T001/T002/T003/T005 各自独立 | 减少无关上下文和任务漂移 |
| 精确检索 | 先查目标符号、文件、API、表；定位失败才扩大 | 减少全仓读取 |
| 证据落盘 | 完整日志写入 evidence；对话仅摘要 | 减少输出 Token |
| 停止规则 | 高风险点先停，不做反复试错 | 避免失败后大规模重做 |
| 一次验收 | 每项任务结束执行固定测试，不反复让模型解释同一问题 | 减少重复分析 |

## 4.3 每次 Codex 回复的固定上限结构

1. 任务结论（最多 5 行） 2. 修改文件清单 3. 测试结果摘要 4. 风险/等待确认项 5. 回滚路径 6. 下一步 完整 diff、命令和日志保存到 docs/codex/evidence/，不要粘贴到回复。

## 4.4 模型与推理强度建议

| 任务 | 建议推理强度 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 基线 | 中 | 以文件清单、备份和文档为主 |
| T004 安全认证 | 高 | 涉及安全默认、角色矩阵和前后端契约 |
| T001 模型事实源 | 高 | 涉及数据库约束、生命周期与兼容 |
| T002 模型契约 | 高/极高 | 涉及模型安全、特征契约和负向测试 |
| T003 run_id 事务 | 高/极高 | 涉及原子性、幂等、故障注入和迁移 |
| T005 来源契约 | 中到高 | 以 API/前端/AI 工具契约为主 |
| Final 验收 | 高 | 需要跨模块核验但禁止新增功能 |

# 5. 备份、检查点与回滚规范

## 5.1 双层备份策略

| 层级 | 时机 | 内容 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段基线 | 首次修改前 | 完整状态、diff、未跟踪清单、关键哈希、环境、可选 DB schema、恢复说明 | 只做一次，不覆盖 |
| 任务检查点 | 每个 T00X 开始前 | 任务涉及文件原件、增量 diff、状态、DB 影响、回滚命令 | 轻量、节省磁盘和时间 |

## 5.2 推荐目录

E:\智能运营分析项目\ ├─ backups\phase3\ │ ├─ 20260715_090000_BASELINE\ │ ├─ 20260715_140000_T004_PRE\ │ ├─ 20260716_090000_T001_PRE\ │ └─ ... ├─ docs\codex\evidence\ ├─ .codex_tmp\ └─ AGENTS.md

## 5.3 每个检查点必须包含

git_status.txt、git_diff.patch、untracked_files.txt。

任务涉及文件的原件或可恢复 patch。

关键文件 SHA-256。

数据库表/迁移影响说明；必要时 schema 或受影响表备份。

RESTORE.md 或 rollback.md。

恢复后需要执行的验证命令。

## 5.4 回滚验证

不能只写“可以 git revert”。由于当前工作区并不干净，必须证明具体任务的修改能够与历史未提交改动区分。推荐每项任务独立分支/提交，并在任务证据中保存修改前后的 diff。数据库任务必须同时验证 Alembic downgrade 或事务回滚。

# 6. 文件删除与 C 盘保护规范

## 6.1 默认允许和禁止

| 操作 | 默认状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 读取项目目录 | 允许 | 排除大型缓存、备份、模型二进制，按需读取 |
| 在项目目录新增任务文档/测试 | 允许 | 必须列入变更清单 |
| 修改已有业务文件 | 按任务允许 | 修改前必须检查点 |
| 删除/覆盖/批量移动 | 禁止 | 列出精确路径并等待用户确认 |
| C 盘写入项目文件 | 禁止 | 包括备份、缓存、模型、日志、虚拟环境、下载 |
| 全局安装依赖/修改系统配置 | 禁止 | 先提出项目内替代方案 |
| git clean 或递归删除 | 绝对禁止 | 即使文件看似为缓存也需人工确认 |

## 6.2 C 盘例外处理

某些工具可能默认把缓存写入用户目录。Codex 应优先将 HOME、TMP、pip/npm 缓存、模型缓存和构建临时目录重定向到项目盘的 `.codex_tmp`。如果工具无法避免写 C 盘，应停止并说明预计写入路径、大小、用途和清理方式，由用户确认。

## 6.3 禁止命令示例

git clean -fd / git clean -fdx rm -rf <directory> rmdir /s /q <directory> del /s /q <path> Remove-Item -Recurse -Force <broad path> DELETE FROM <table>; TRUNCATE TABLE <table>; DROP TABLE / DROP DATABASE（未经明确批准）

# 7. Codex 分阶段执行方法

## 7.1 不要一次发“把整个项目优化完”

正确方法是“规则先安装、基线先冻结、一个任务一个对话、上一个门禁通过再开始下一个”。Codex 在每个任务中读取同一套仓库规则和短基线，减少重复解释并降低跨模块误改。

## 7.2 推荐任务顺序

Phase 0：安装 AGENTS.md、冻结项目基线、建立备份和证据目录。

T004：认证和敏感配置 fail-closed。

T001：统一模型事实源，消除读时 seed。

T002：静态契约先做；到模型反序列化时停下等待授权；授权后完成沙箱推理。

T003：建立 run_id 原子事务、幂等、失败回滚和旧批次共存。

T005：统一 Web/API/AI 的来源元数据、空态和同 run 消费。

Final：只做双跑和故障注入验收，不在验收阶段扩展功能。

## 7.3 每个任务的发送方式

第一次把执行包复制进仓库。之后每个任务只需要把对应 Markdown 文件的完整内容发送给 Codex，不要再粘贴整份项目报告。建议每个任务建立新对话，避免旧任务的冗余上下文干扰。

示例： “请打开项目根目录，读取 AGENTS.md 和 docs/codex/tasks/02_T001_MODEL_FACT_SOURCE.md，严格按任务执行。不要扩大范围；遇到停止条件立即询问我。”

## 7.4 并行还是串行

T004 在技术上可以与 T001 并行，但对于当前工作区和首次工程治理，不建议并行。并行会增加分支合并、冲突、重复读取和回滚复杂度。为了稳定和节省 Token，推荐顺序执行；只有建立干净分支、独立工作树和明确合并流程后再考虑并行。

# 8. 七天任务排期与门禁

| 日程 | 任务 | 当日目标 | 结束门禁 | 预计风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 天 | Phase 0 + T004 启动 | 冻结基线；建立规则；完成认证现状定位和最小修改 | 备份可恢复；production 缺配置拒绝启动 | 现有环境/依赖冲突 |
| 第 2 天 | T004 完成 + T001 启动 | 认证测试通过；梳理模型事实源和迁移方案 | 401/403/脱敏/build 通过；T001 迁移可回滚 | 前后端认证历史契约 |
| 第 3 天 | T001 完成 | 唯一模型事实源、只读 GET、唯一 Active 约束 | 100 次读取无写入；无双 Active | seed 逻辑分散 |
| 第 4 天 | T002 | 静态 manifest/schema；经授权完成隔离加载和 24 行推理 | 全部契约负向通过；Candidate 不自动 Active | 模型运行时依赖 |
| 第 5 天 | T003 第一部分 | 迁移、run 结构、事务和 24 行写入 | 成功批次 24 行，失败回滚 | 数据库结构和旧同步语义 |
| 第 6 天 | T003 完成 + T005 | 幂等、旧批次共存；来源 meta 和空态 | 双 run 共存；Web/API/AI 同 run | 前端/AI 工具来源分裂 |
| 第 7 天 | Final 验收 | 双跑、故障注入、回归、文档收口 | PASS/CONDITIONAL PASS/FAIL 报告 | 历史测试缺陷暴露 |

现实调整：T003 若在第 5–6 天暴露较大历史问题，应优先保证事务和回滚正确，将 T005 或 Final 顺延。不要为了“七天完成”降低 fail-closed、跳过测试或伪造验收。

# 9. 各阶段发送给 Codex 的方式

执行包已经提供 7 个可以直接发送的任务文件。以下为使用说明。

| 顺序 | 文件 | 发送时机 | Codex 应完成什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 00_PHASE0_BASELINE.md | 复制执行包后立即发送 | 只建立规则、基线、备份和证据结构，不改业务代码 |
| 1 | 01_T004_AUTH_FAIL_CLOSED.md | Phase 0 人工确认后 | 完成生产 fail-closed、401/403、脱敏与回归 |
| 2 | 02_T001_MODEL_FACT_SOURCE.md | T004 验收后 | 模型唯一事实源、只读 GET、唯一 Active、保留旧表 |
| 3 | 03_T002_SAFE_MODEL_CONTRACT.md | T001 验收后 | 静态契约；到反序列化停下；授权后沙箱推理 |
| 4 | 04_T003_RUN_ID_TRANSACTION.md | Active 人工确认后 | 原子 24 行、幂等、故障回滚、旧批次共存 |
| 5 | 05_T005_SOURCE_CONTRACT.md | T003 验收后 | Web/API/AI 同源、来源标签、空态、不写 seed |
| 6 | 06_FINAL_ACCEPTANCE.md | 所有任务结束后 | 只做总验收，不新增功能 |

## 9.1 每个任务开始前用户需要确认的内容

Codex 当前打开的是正确项目根目录。

备份将写入项目盘，不写 C 盘。

本任务允许修改的目录和文件范围。

是否允许数据库隔离写入、迁移或模型加载。

上一个任务是否已经人工查看证据并通过。

## 9.2 T002 的特殊二段式

T002 必须分成静态阶段和授权阶段。第一次发送任务后，让 Codex完成 hash、manifest、schema 和测试框架；当它停在模型反序列化门口时，由您明确回复：

我授权仅对 model_artifacts/model_20260620_063015 在无网络、只读模型目录、隔离输出、不得写业务数据库的环境中执行一次安全加载和固定 24 行推理。其他模型和其他写操作不授权。

# 10. 验收、停止和升级标准

## 10.1 一周结束的 P0 门禁

| 门禁 | 通过条件 |
| --- | --- |
| 基线 | 存在不可覆盖基线和任务检查点；恢复说明可执行 |
| 磁盘 | 没有在 C 盘新增/删除项目文件；没有未授权删除 |
| 安全 | production 缺关键配置拒绝启动；401/403 和脱敏通过 |
| 模型事实 | 唯一事实源；GET 无写入；同域唯一 Active |
| 模型契约 | hash/schema/170 项契约；所有负向异常 fail-closed |
| 预测事务 | 每个成功 run 正好 24 行；失败无半成品 |
| 幂等与历史 | 同 run 不重复；不同 run 与旧批次共存 |
| 事实来源 | Web/API/AI 同 run_id；demo/seed/fallback 不冒充真实 |
| 回归 | FastAPI health、React build/typecheck、相关迁移测试不回退 |
| 证据 | 每项任务都有变更、测试、回滚和未解决事项 |

## 10.2 判定规则

| 结论 | 条件 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| PASS | 全部 P0 通过 | 项目状态可升级为“可稳定本地运行”，进入 P1 |
| CONDITIONAL PASS | P0 全通过，仅有不影响核心闭环的 P1 问题 | 记录问题并按优先级继续 |
| FAIL | 任一 P0 未通过或回滚不可用 | 回到对应任务，不进入后续产品化 |

# 11. 一周后的继续产品化路线

一周核心治理完成后，建议按以下顺序继续，而不是立刻新增模型或重构 UI。

| 阶段 | 主要任务 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| P1-A 测试基线 | 修复收集依赖、全量测试、契约和 E2E | 形成可信质量基线 |
| P1-B RAG/AI | 恢复知识库、修复超时排序、重新跑当前评分和 100 题 | 形成当前可信 AI 能力 |
| P1-C 运营闭环 | 报告审核发布派发、策略状态机、Celery 幂等 | 贴近企业运营流程 |
| P1-D 部署运维 | Docker Compose、配置分层、监控告警、备份恢复演练 | 企业内网快速部署 |
| P2 产品化 | 租户/组织、数据适配器、审计、容量、安全加固、交付包 | 企业试点和面试完整展示 |

# 附录 A 执行包文件说明

随本手册提供一个可直接复制到项目根目录的 Codex 分阶段执行包，包含：

AGENTS.md：每次任务自动生效的简短强制规则。

PROJECT_BASELINE_SUMMARY.md：压缩后的当前事实基线，减少重复上传大型报告。

MASTER_ENGINEERING_RULES.md：Token、备份、磁盘、数据库、模型、变更和证据详细规范。

TASK_STATUS.md：阶段任务状态台账。

7 个 tasks 文件：Phase 0、T004、T001、T002、T003、T005、Final。

变更清单、回滚计划和任务结果模板。

# 附录 B 日常操作清单

| 时点 | 用户检查 | Codex 检查 |
| --- | --- | --- |
| 任务前 | 项目目录正确；上项已验收；确认授权范围 | 读取规则；建立检查点；确认无 C 盘写入 |
| 任务中 | 只处理高风险确认，不临时扩大需求 | 精确检索；不跨范围；遇停止条件立即停 |
| 任务后 | 查看修改文件、测试和回滚；决定是否通过 | 写证据；更新状态；给简洁结论 |
| 每日结束 | 备份目录可打开；磁盘空间正常；无异常系统文件 | 保存当天状态；不自动清理任何文件 |
| 一周结束 | 按 P0 门禁决定 PASS/FAIL | 执行 Final 双跑和故障注入，不新增功能 |

# 结语

该项目下一阶段最重要的不是“让 Codex一次做更多”，而是让每次修改都更窄、更可验证、更可回滚。采用仓库级 AGENTS.md、短基线、单任务文件、检查点和门禁后，可以同时降低 Token 消耗、减少误删风险，并把一周冲刺聚焦在真正决定项目可信度的 P0 核心链路上。